# 网站开发服务合同

## Website Development Service Agreement

__________________________________________________

合同编号 / Contract No.: WEB-2025-[客户姓名缩写]

签订日期 / Date: ____________, 2025

项目名称 / Project Name: 豪华车修理行网站开发 / Luxury Auto Repair Website Development

__________________________________________________

## 📋 目录 / Table of Contents

合同双方 / Parties

项目概述 / Project Overview

项目范围 / Scope of Work

项目费用与付款方式 / Fees and Payment Terms

项目时间表 / Timeline

双方权利与义务 / Rights and Obligations

知识产权 / Intellectual Property

月度维护服务 / Monthly Maintenance Service

违约责任 / Breach of Contract

合同变更与终止 / Contract Modification and Termination

其他条款 / Additional Terms

签署 / Signatures

__________________________________________________

## 1. 合同双方 / Parties

### 甲方（开发方 / Developer）

姓名 / Name: ________________________

联系方式 / Contact: ________________________

电子邮件 / Email: ________________________

地址 / Address: ________________________

### 乙方（客户 / Client）

姓名/公司名称 / Name/Business: ________________________

联系方式 / Contact: ________________________

电子邮件 / Email: ________________________

地址 / Address: ________________________

__________________________________________________

## 2. 项目概述 / Project Overview

### 2.1 项目描述

甲方将为乙方开发一个豪华车修理行专业网站，该网站为纯前端静态网站，采用现代化设计和响应式布局，支持英文和中文双语切换。

This project involves developing a professional luxury auto repair website as a static front-end application with modern design, responsive layout, and bilingual support (English/Chinese).

### 2.2 技术栈

前端框架：React 18

路由系统：React Router 6

构建工具：Vite

样式系统：CSS Modules + 设计令牌系统

托管平台：Vercel 或 Netlify（甲方选择最优方案）

__________________________________________________

## 3. 项目范围 / Scope of Work

### 3.1 设计部分（Design Deliverables）

#### ✅ 包含的设计工作：

网站信息架构设计 (Site Map & Information Architecture)

页面结构规划

导航系统设计

用户流程设计

视觉设计规范

基于 Mercedes-Benz 设计语言

色彩系统、字体系统、间距系统

设计令牌（Design Tokens）定义

交互设计

Hero 轮播系统

品牌展示系统

案例研究展示

FAQ 手风琴

响应式适配（手机/平板/桌面）

#### 📌 设计定稿标准：

乙方确认网站地图（Site Map）和页面结构

乙方确认首页视觉风格和交互方式

双方签字确认《设计定稿确认书》

__________________________________________________

### 3.2 开发部分（Development Deliverables）

#### ✅ 包含的开发工作：

核心页面（共 6 个页面类型）：

首页 (Home Page)

Hero 自动轮播（5 个幻灯片）

品牌网格展示（8 个豪华车品牌）

服务卡片展示（5 个核心服务）

项目作品画廊

常见问题 (FAQ)

预约咨询区域

关于我们 (About Us)

公司介绍

技师资质展示

客户评价

服务详情页 (Services Page)

详细服务介绍

服务流程说明

品牌索引页 (Brands Index)

8 个豪华车品牌展示

品牌分类和筛选

品牌详情页 (Brand Detail Pages)

每个品牌的专题页

车型展示

案例研究轮播

品牌特定 FAQ

案例研究详情页 (Case Study Detail Pages)

杂志风格长文章布局

Before/After 对比

技术规格侧边栏

零件清单

相关案例推荐

品牌覆盖（8 个固定品牌）：

Mercedes-Maybach

Rolls-Royce

Bentley

Aston Martin

Porsche

Lamborghini

Ferrari

Range Rover

案例研究数量：

✅ 无上限 - 乙方可在合同期内要求添加任意数量的案例研究内容

甲方负责将乙方提供的案例内容（文字、图片）集成到网站中

双语支持：

✅ 英文 (English)

✅ 中文 (简体中文 Simplified Chinese)

语言切换功能

所有页面和组件全面翻译

响应式设计：

手机端 (Mobile) - 小于 768px

平板端 (Tablet) - 768px - 1023px

桌面端 (Desktop) - 1024px 及以上

性能优化：

代码分割和懒加载

图片优化和压缩

浏览器兼容性测试（Chrome、Firefox、Safari、Edge 最新版本）

部署上线：

域名绑定（乙方需提供域名，或由甲方协助购买）

SSL 证书配置（HTTPS 安全访问）

自动化部署流程设置

生产环境性能监控设置

__________________________________________________

### 3.3 不包含的内容（Out of Scope）

#### ❌ 以下功能不包含在 $3,500 基础合同中：

后端开发

数据库设计和开发

服务器端 API 开发

用户登录/注册系统

后台管理系统

第三方集成

Squarespace 预约系统集成（可作为付费扩展，见第 4.3 节）

支付网关集成

第三方 CRM 系统对接

Google Analytics / Facebook Pixel 等分析工具（可作为免费协助）

内容创作

文案撰写（乙方需提供所有文字内容）

专业摄影（乙方需提供车辆、店面照片）

视频制作

SEO 优化

关键词研究

SEO 内容优化

外链建设

Google Ads 投放

（甲方将提供基础 SEO 设置：meta 标签、结构化数据）

长期运营

社交媒体管理

邮件营销

内容更新策略咨询

__________________________________________________

## 4. 项目费用与付款方式 / Fees and Payment Terms

### 4.1 项目总费用

总计：$3,500 USD

费用包含：

✅ 完整的网站设计（信息架构 + 视觉设计 + 交互设计）

✅ 前端代码开发（React + 响应式 + 双语支持）

✅ 8 个品牌页面 + 无上限案例研究页面

✅ 英文和中文翻译

✅ 性能优化和浏览器测试

✅ Vercel/Netlify 部署上线

✅ 域名绑定和 SSL 证书配置

✅ 源代码交付

__________________________________________________

### 4.2 付款时间节点（4 期付款）

| 付款期数 | 金额 | 付款时间点 | 对应工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| **定金** | **$500** | 签订合同时 | 启动项目，开始设计和代码框架搭建 |
| **第一笔** | **$1,000** | 设计定稿 + 代码框架完成 | 1. 乙方签字确认《设计定稿确认书》 2. 首页可在线预览 3. 主要页面路由搭建完成 |
| **第二笔** | **$1,000** | 所有功能完成 + 进入调试阶段 | 1. 所有 6 类页面开发完成 2. 双语翻译完成 3. 响应式适配完成 4. 进入最后调试和优化阶段 |
| **尾款** | **$1,000** | 网站上线 + 源代码交付 | 1. 网站在 Vercel/Netlify 上线 2. 域名绑定完成 3. 乙方验收通过 4. 源代码和部署权限完整交付 |

__________________________________________________

### 4.3 可选扩展服务（需单独签订补充协议）

#### 🔌 Squarespace 预约系统集成

服务内容：

在乙方的 Squarespace 账户中设置预约日历

开发预约表单并集成到网站中

配置预约提醒邮件（自动发送给乙方和客户）

测试预约流程和数据同步

费用估算： $600 - $800 USD（根据实际复杂度定价）

额外月费：

Squarespace 订阅费用由乙方自行承担（约 $16-$65/月，根据套餐）

付款方式： 50% 开始集成时，50% 集成完成上线时

注意事项：

此服务不包含在基础 $3,500 合同中

需乙方明确要求后，双方签订《Squarespace 集成补充协议》（见附件 A）

__________________________________________________

### 4.4 付款方式

接受的付款方式：

✅ 银行转账 / Bank Transfer

✅ 支票 / Check

✅ Zelle / Venmo / PayPal (如适用)

✅ 现金 / Cash（需提供收据）

付款期限：

每笔付款需在收到甲方发票后 7 个工作日内 完成

逾期超过 14 天，甲方有权暂停项目工作，直到收到付款

发票提供：

甲方将在每个付款节点提供正式发票（PDF 格式）

__________________________________________________

## 5. 项目时间表 / Timeline

### 5.1 项目周期

预计完成时间：2026 年 1 月 1 日前

项目分阶段时间表：

| 阶段 | 预计工作日 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- |
| **阶段 1：设计** | 5-10 个工作日 | 信息架构定稿、视觉风格确认 |
| **阶段 2：前端开发** | 15-25 个工作日 | 所有页面和功能开发完成 |
| **阶段 3：内容集成** | 5-10 个工作日 | 乙方提供的图片、文字集成到网站 |
| **阶段 4：测试优化** | 3-5 个工作日 | 跨浏览器测试、性能优化、Bug 修复 |
| **阶段 5：部署上线** | 1-2 个工作日 | 域名绑定、SSL 配置、上线发布 |

总计：约 29-52 个工作日（6-10 周）

__________________________________________________

### 5.2 时间延期的特殊情况

#### 由乙方原因导致的延期（不算甲方违约）：

乙方未能在 5 个工作日内 提供反馈意见

乙方未能在 10 个工作日内 提供必需的素材（图片、文字、Logo）

乙方在设计定稿后要求重大修改（影响超过 3 个页面的布局调整）

乙方未能按时支付款项

#### 由甲方原因导致的延期（甲方承担责任）：

甲方遇到不可预见的技术问题

甲方因个人原因无法按时完成

甲方工作质量不达标，需重新开发

#### 不可抗力因素：

自然灾害、战争、政府政策变更等双方均无法控制的情况

发生不可抗力时，双方友好协商调整时间表

__________________________________________________

## 6. 双方权利与义务 / Rights and Obligations

### 6.1 甲方（开发方）的义务

专业服务 / Professional Service

按照行业标准提供高质量的设计和开发服务

确保代码质量、网站性能和用户体验

及时响应乙方的合理需求和反馈

进度汇报 / Progress Updates

每周通过邮件或消息向乙方汇报项目进度

在每个关键里程碑完成后，提供在线演示链接供乙方预览

技术支持 / Technical Support

在项目开发期间，无限次回答乙方的技术问题

提供网站使用和管理的培训（通过视频会议或录屏教学）

质量保证 / Quality Assurance

确保网站在主流浏览器（Chrome、Safari、Firefox、Edge）上正常运行

确保网站在不同设备（手机、平板、电脑）上显示正常

在上线后 30 天内，免费修复任何技术 Bug

文档交付 / Documentation

交付完整的源代码

提供基础的网站管理文档（如何更新内容、如何部署）

提供 Vercel/Netlify 后台管理权限

__________________________________________________

### 6.2 乙方（客户）的义务

及时反馈 / Timely Feedback

在收到甲方的设计稿或演示后，5 个工作日内 提供反馈意见

反馈需明确、具体（例如："首页 Hero 图片改为深色背景"，而非"不太喜欢"）

素材提供 / Content and Assets

及时提供网站所需的素材，包括但不限于：

公司 Logo（高清矢量格式，如 SVG 或 AI）

车辆照片（高分辨率，建议 1920x1080 以上）

店面照片

技师照片（用于"关于我们"页面）

所有文字内容（公司介绍、服务描述、案例研究文案）

素材需在 10 个工作日内 提供，否则项目时间表顺延

内容准确性 / Content Accuracy

对所有提供的文字内容负责（包括专业术语、价格、联系方式）

甲方不对乙方提供的内容的准确性负责

域名和托管 / Domain and Hosting

如需自定义域名（如 www.your-shop.com），乙方需自行购买域名

甲方可协助购买，但费用由乙方承担（域名约 $10-15/年）

Vercel/Netlify 免费托管，无额外费用

按时付款 / Timely Payment

按照第 4.2 节的付款时间节点，按时支付款项

逾期付款可能导致项目延期或暂停

合理修改 / Reasonable Revisions

在每个阶段，乙方有 2 轮免费修改机会

超出 2 轮的修改，或在设计定稿后要求重大改动，可能产生额外费用（按小时计费 $50/小时）

__________________________________________________

### 6.3 甲方的权利

拒绝不合理要求 / Right to Refuse Unreasonable Requests

如乙方要求的修改超出合同范围，甲方有权拒绝或要求额外付费

例如：在开发完成后要求增加新页面类型（如"博客"功能）

暂停项目 / Right to Pause Project

如乙方逾期付款超过 14 天，甲方有权暂停工作

如乙方超过 30 天未提供必需素材，甲方有权暂停项目

展示作品 / Right to Showcase Work

甲方有权将本项目作为 Portfolio（作品集）展示

包括但不限于：个人网站、社交媒体、求职简历

甲方不会泄露乙方的敏感商业信息

__________________________________________________

### 6.4 乙方的权利

设计审批权 / Design Approval Right

乙方对所有设计稿拥有最终审批权

甲方需根据乙方的合理反馈进行调整

质量要求权 / Right to Quality Standards

如甲方交付的工作质量明显低于行业标准，乙方有权要求返工

如甲方无法达到标准，乙方可终止合同并要求退还未完成部分的款项

源代码所有权 / Code Ownership

在支付尾款后，乙方获得所有源代码的完整所有权

乙方可自由修改、分发、出售（但甲方保留 Portfolio 展示权）

售后支持 / Post-Launch Support

在网站上线后 30 天内，甲方免费修复任何技术 Bug

Bug 定义：功能无法正常使用、页面显示错误、链接失效等

不包括：内容更新、设计调整（这些属于月度维护服务范畴）

__________________________________________________

## 7. 知识产权 / Intellectual Property

### 7.1 源代码所有权

付清尾款前：

所有源代码、设计稿、工作文件的知识产权归 甲方 所有

乙方仅有预览和测试的权利，不得私自复制、分发源代码

付清尾款后：

所有源代码、设计稿、工作文件的知识产权完全转让给乙方

乙方拥有 100% 的所有权，可自由修改、使用、分发、出售

甲方不再对代码拥有任何权利（除 Portfolio 展示权）

__________________________________________________

### 7.2 甲方的 Portfolio 展示权

永久权利：

即使在知识产权转让后，甲方仍保留以下权利：

在个人网站、作品集中展示本项目的截图和介绍

在社交媒体（LinkedIn、Instagram 等）分享项目案例

在求职或商务合作中展示本项目作为能力证明

限制条款：

甲方不得泄露乙方的敏感商业信息（如内部价格、客户数据）

甲方展示时需模糊或隐去乙方的联系方式（如电话、邮箱），除非乙方明确同意

__________________________________________________

### 7.3 第三方资源的知识产权

使用的第三方资源：

开源代码库（React、React Router 等）：遵守各自的开源协议（MIT、Apache 2.0）

字体（Inter、Inter Tight、Roboto Mono）：使用 Google Fonts 免费商用授权

图标库（React Icons）：MIT 开源协议

乙方的责任：

乙方提供的照片、Logo、文字内容，乙方需确保拥有合法使用权

如因乙方提供的素材侵权导致法律纠纷，甲方不承担责任

__________________________________________________

## 8. 月度维护服务 / Monthly Maintenance Service

### 8.1 服务内容

月费：$200 USD/月

最低合约期限：3 个月（即首次签订维护服务合同后，至少支付 3 个月，共 $600）

包含的服务：

内容更新 / Content Updates

✅ 文字内容修改（公司介绍、服务描述、联系方式等）

✅ 图片替换（车辆照片、案例图片、技师照片等）

✅ 色彩调整（按钮颜色、背景色等）

✅ 链接更新（社交媒体链接、外部链接等）

✅ 案例研究添加/更新（新增案例、修改现有案例）

✅ FAQ 内容更新

✅ 客户评价添加/修改

无次数限制 - 乙方可在每月内要求任意次数的小修改

技术维护 / Technical Maintenance

✅ 依赖库更新（React、React Router 等库的安全更新）

✅ Bug 修复（功能故障、显示错误等）

✅ 性能监控和优化

✅ 浏览器兼容性维护（应对浏览器更新）

✅ 响应式布局调整（如移动端显示问题）

部署和托管 / Deployment & Hosting

✅ 重新部署更新后的网站

✅ 监控网站在线状态（如发现宕机，及时处理）

✅ SSL 证书续期（确保 HTTPS 安全访问）

客户支持 / Customer Support

✅ 邮件/消息咨询支持（48 小时内响应）

✅ 远程协助（如乙方需要学习如何提供素材）

__________________________________________________

### 8.2 不包含的服务

❌ 以下工作不包含在月度维护中，需单独报价：

新功能开发

添加新的页面类型（如"博客"页面、"客户登录"功能）

增加新的交互功能（如"在线聊天"、"价格计算器"）

集成新的第三方服务（如 Google Analytics、Facebook Pixel、CRM 系统）

重大设计改版

整体风格改版（如从 Mercedes 风格改为 Ferrari 风格）

页面布局重构（如首页完全重新设计）

导航结构重组

后端开发

数据库设计和开发

API 开发

用户登录系统

内容创作

文案撰写

专业摄影

视频制作

如需以上服务：

甲方将提供单独报价（按项目或按小时 $50-75/小时）

双方签订补充协议后开始工作

__________________________________________________

### 8.3 服务响应时间

| 问题类型 | 响应时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- |
| **紧急故障** (网站无法访问) | 2 小时内响应 | 24 小时内修复 |
| **功能性 Bug** (某个功能失效) | 24 小时内响应 | 72 小时内修复 |
| **内容更新请求** (文字/图片修改) | 48 小时内响应 | 5 个工作日内完成 |
| **一般性咨询** | 48 小时内响应 | - |

注意事项：

响应时间指甲方确认收到乙方请求的时间

如乙方在周末或节假日提出请求，响应时间从下一个工作日开始计算

__________________________________________________

### 8.4 维护服务的开始与终止

开始时间：

维护服务在网站正式上线后的次月 1 日开始

例如：网站在 2026 年 1 月 15 日上线，维护服务从 2026 年 2 月 1 日开始

付款方式：

每月 1 日，甲方发送月度维护发票给乙方

乙方需在收到发票后 7 个工作日内 支付

终止服务：

在完成最低 3 个月合约后，任何一方可以提前 30 天 书面通知对方终止服务

例如：如想在 8 月 1 日终止，需在 7 月 1 日前通知

已支付的当月费用不退还

暂停服务：

乙方可以申请暂停服务（如店面装修期间不需要更新网站）

暂停期间不收取费用，但甲方不提供任何技术支持

恢复服务需提前 7 天通知甲方

__________________________________________________

## 9. 违约责任 / Breach of Contract

### 9.1 乙方（客户）违约

#### 情况 1：中途取消项目

定金不退还：

如乙方在项目任何阶段决定取消项目，已支付的 $500 定金不予退还

定金用于补偿甲方已投入的设计和开发工作

已完成工作的结算：

除定金外，已完成的工作按以下比例结算：

| 项目阶段 | 已支付金额 | 应补偿金额 | 总计乙方需支付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段中途取消 | $500 定金 | $300 | $800 |
| 第一笔付款后取消 | $1,500 | $0（已支付覆盖已完成工作） | $1,500 |
| 第二笔付款后取消 | $2,500 | $0（已支付覆盖已完成工作） | $2,500 |

未完成部分的退款：

如乙方已支付但工作未完成，甲方将退还对应部分的款项

例如：乙方支付了第二笔 $1,000，但只完成了 50% 的工作，甲方退还 $500

源代码交付：

如中途取消且乙方要求获取已完成的代码，需支付额外 $200 源代码授权费

如乙方不要求代码，甲方保留所有工作成果的知识产权

__________________________________________________

#### 情况 2：逾期付款

付款逾期 7-14 天：

甲方发送友好提醒邮件

项目正常进行

付款逾期 14-30 天：

甲方暂停项目工作，直到收到付款

项目时间表顺延

不收取额外滞纳金（考虑双方私交）

付款逾期超过 30 天：

甲方有权单方面终止合同

已完成的工作按第 9.1.1 节结算

甲方保留已完成工作的知识产权

__________________________________________________

#### 情况 3：不配合提供素材

素材延期 10 个工作日以上：

项目时间表自动顺延

不算甲方违约

素材延期 30 天以上：

甲方有权暂停项目

如暂停超过 60 天，甲方有权单方面终止合同，按第 9.1.1 节结算

__________________________________________________

### 9.2 甲方（开发方）违约

#### 情况 1：无故延期交付

定义： 由于甲方原因（非乙方、非不可抗力），导致项目延期超过 30 天（超过 2026 年 2 月 1 日仍未上线）

赔偿方案：

甲方每延期 1 周，减免 $100 尾款

最多减免 $500（即延期 5 周以上，尾款从 $1,000 减为 $500）

乙方的终止权：

如延期超过 60 天，乙方有权单方面终止合同

甲方需退还乙方已支付但未完成部分的款项

甲方需交付所有已完成的设计稿和代码（无需额外费用）

__________________________________________________

#### 情况 2：工作质量不达标

定义： 甲方交付的工作存在以下问题：

网站在主流浏览器上无法正常运行

响应式布局严重错乱（移动端完全无法使用）

代码存在严重安全漏洞

翻译错误率超过 10%

整改流程：

乙方书面列出具体问题清单

甲方在收到清单后 7 个工作日内 提出整改方案

甲方在 14 个工作日内 完成整改

乙方验收，如仍不合格，重复步骤 1-3

终止与赔偿：

如整改 2 轮后仍不合格，乙方有权终止合同

甲方需退还所有已支付款项的 50%（考虑甲方已投入工作）

甲方需交付所有已完成的设计稿和代码

__________________________________________________

#### 情况 3：失联或拒绝履行义务

定义： 甲方连续 14 天 未响应乙方的邮件/消息，或明确表示拒绝继续工作

赔偿方案：

甲方需退还所有已支付款项的 80%

甲方需交付所有已完成的设计稿和代码

乙方有权追究甲方的法律责任

__________________________________________________

### 9.3 争议解决

友好协商：

如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决

可通过电话会议、面对面会谈或第三方调解

书面记录：

所有争议和协商结果应以书面形式记录（邮件或签字确认）

法律途径：

如协商无果，任何一方可向 [所在州/省] 的小额法院或仲裁机构提起诉讼

适用法律：[美国/加拿大/其他] [州/省] 法律

律师费用：

违约方需承担胜诉方的合理律师费和诉讼费用

__________________________________________________

## 10. 合同变更与终止 / Contract Modification and Termination

### 10.1 合同变更

变更程序：

任何一方提出变更需求（增加功能、调整时间表、修改价格等）

双方通过邮件或会议讨论变更内容

达成一致后，签订《合同变更协议》（Addendum）

变更协议与本合同具有同等法律效力

常见变更场景：

增加新页面或功能 → 需重新报价

修改项目时间表 → 需双方同意

增加品牌数量（超过 8 个）→ 每增加 1 个品牌，额外收费 $200

__________________________________________________

### 10.2 合同终止

双方同意终止：

任何时候，双方可协商一致终止合同

已完成工作按比例结算

知识产权归属按已支付款项比例确定

单方面终止：

只有在对方违约（见第 9 节）的情况下，一方可单方面终止

需提前 14 天 书面通知对方

终止后的义务：

甲方需交付所有已完成的工作成果

乙方需结清所有应付款项

双方签署《项目终止确认书》

__________________________________________________

## 11. 其他条款 / Additional Terms

### 11.1 保密协议

甲方的保密义务：

甲方不得向第三方泄露乙方的商业秘密，包括但不限于：

客户名单

价格策略

内部运营流程

未公开的商业计划

保密义务在合同终止后仍持续有效，期限为 5 年

乙方的保密义务：

在源代码知识产权转让前，乙方不得向第三方泄露或分发源代码

乙方可向自己的技术顾问展示代码（需签署保密协议）

例外情况：

法律要求披露

信息已公开（非因违约方泄露）

双方书面同意披露

__________________________________________________

### 11.2 不可抗力

定义： 双方均无法控制且无法预见的事件，包括但不限于：

自然灾害（地震、洪水、飓风等）

战争、恐怖袭击、暴乱

政府政策重大变更或禁令

互联网基础设施大规模故障

严重疾病或意外（住院、丧失行为能力）

处理方式：

受影响方应在事件发生后 3 个工作日内 通知对方

双方友好协商调整时间表或价格

如不可抗力持续超过 60 天，任何一方可无责任终止合同

已完成工作按比例结算，无需赔偿

__________________________________________________

### 11.3 完整协议

本合同构成双方的完整协议：

本合同替代之前所有口头或书面的协议、谅解、承诺

任何修改需通过书面《合同变更协议》进行

优先级：

如本合同与之前的沟通记录（邮件、消息）有冲突，以本合同为准

如《合同变更协议》与本合同有冲突，以变更协议为准

__________________________________________________

### 11.4 语言版本

本合同提供双语版本（英文 / 中文）：

两个版本具有同等法律效力

如两个版本有歧义，以 英文版本 为准

__________________________________________________

### 11.5 通知方式

正式通知需通过以下方式：

✅ 电子邮件（双方在本合同第 1 节提供的邮箱）

✅ 挂号信（双方在本合同第 1 节提供的地址）

✅ 即时通讯工具（如双方平时使用的 WhatsApp、WeChat 等）

通知生效时间：

电子邮件：发送后 24 小时生效

挂号信：签收后生效

即时通讯：对方确认已读后生效

__________________________________________________

### 11.6 可分割性

条款独立性：

如本合同的某一条款被认定为无效或不可执行，其他条款仍然有效

双方应协商替代该无效条款，以最大程度实现原条款的意图

__________________________________________________

### 11.7 合同的转让

甲方的转让限制：

甲方不得将本合同项下的义务转让给第三方（如转包给其他开发者）

如有特殊情况需转让，需提前征得乙方书面同意

乙方的转让权利：

乙方可自由转让本合同（如店面出售给新业主）

但需提前 14 天 通知甲方

__________________________________________________

## 12. 签署 / Signatures

本合同一式两份，双方各执一份。

双方代表签字后，本合同立即生效。

__________________________________________________

### 甲方（开发方）签署

签名 / Signature: _____________________________________

打印姓名 / Printed Name: _____________________________________

日期 / Date: _____________________________________

__________________________________________________

### 乙方（客户）签署

签名 / Signature: _____________________________________

打印姓名 / Printed Name: _____________________________________

日期 / Date: _____________________________________

__________________________________________________

## 📎 附件清单 / Attachments

本合同附带以下附件（如适用）：

[ ] 附件 A: Squarespace 预约系统集成补充协议

[ ] 附件 B: 设计定稿确认书模板

[ ] 附件 C: 项目验收单模板

[ ] 附件 D: 月度维护服务工作单模板

[ ] 附件 E: 素材提供清单

__________________________________________________

## 📞 联系方式确认 / Contact Information Confirmation

请在签署前确认以下联系方式：

### 甲方主要联系方式

工作日邮件响应时间: 24 小时内

紧急联系电话: _____________________

工作时间: （例如：周一至周五 9:00 AM - 6:00 PM EST）

### 乙方主要联系方式

首选联系方式: ☐ 邮件  ☐ 电话  ☐ 即时通讯（请注明：_______）

紧急联系电话: _____________________

可联系时间: _____________________

__________________________________________________

## ✅ 签署前检查清单 / Pre-Signature Checklist

在签署本合同前，请确认您已：

乙方（客户）确认事项：

[ ] 我已仔细阅读并理解本合同的所有条款

[ ] 我明确了解项目范围（第 3 节）和不包含的内容（第 3.3 节）

[ ] 我确认付款金额和付款节点（第 4 节）

[ ] 我理解我需要及时提供素材和反馈（第 6.2 节）

[ ] 我理解定金不退还政策（第 9.1 节）

[ ] 我已决定是否需要 Squarespace 预约集成（第 4.3 节）

[ ] 我理解月度维护服务的内容和限制（第 8 节）

[ ] 我的所有问题都已得到甲方的解答

甲方（开发方）确认事项：

[ ] 我已向乙方清楚解释所有条款

[ ] 我确认项目时间表（第 5 节）的可行性

[ ] 我确认技术栈和交付成果（第 2 节、第 3 节）

[ ] 我已了解乙方的特殊需求（如有）

[ ] 我准备好开始项目工作

__________________________________________________

## 💡 给乙方的友情提示 / Friendly Tips for Client

亲爱的客户，以下是一些建议帮助项目顺利进行：

越早提供素材，项目越快完成 📸

车辆照片最好是高清的，背景整洁

Logo 需要矢量格式（SVG 或 AI），这样在任何尺寸下都清晰

反馈越具体，修改越高效 💬

好的反馈："首页 Hero 图片改为深蓝色背景，字体改为白色"

不好的反馈："这个不太喜欢，改一下"

案例研究的照片很重要 📷

Before/After 对比照片能很好地展示你的专业能力

尽量多拍细节照片（发动机舱、内饰、修复部位等）

域名可以先注册 🌐

如果你已经想好域名（如 www.your-shop.com），可以先注册

甲方可以协助，但建议你自己注册以便完全掌控

月度维护很灵活 🛠️

如果某个月不需要更新，可以暂停服务

3 个月合约期后，可以随时终止（提前 30 天通知）

有问题随时沟通 💡

不要等到问题积累了才说

即使是小问题，也欢迎随时联系甲方

__________________________________________________

感谢您的信任！期待与您合作！

__________________________________________________

_本合同模板最后更新于 2025 年_

_如有任何疑问，请在签署前与对方充分沟通。_